## Лист1
Филиал | Тепловой узел | Источник ТЭ | Классификация ТС | Наименование участка | Дата начала ГИ | Дата окончания ГИ | Потребители, в зоне проведения ГИ | Технологическая схема ГИ | Примечание
Адреса
Владимирский | г. Иваново | ИвТЭЦ-2 | магистральная ТС (прямой и обратный) | А0-А22/1 (вывод "А"), в том числе А13-А21.12 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Шереметевский пр-кт: 10, 7; ул 10 Августа: 85, 43, 37; ул Коммунальная: 30/108; ул Советская: 10, 22, 54, 7, 36; ул Карьерная: 37; ул Бубнова: 52; ул Арсения: 3; | мобильная опрессовочная машина | поочередно по одному из трубопроводов (без отключения потребителей/ возможно снижение параметров теплоносителя)
Владимирский | г. Иваново | ИвТЭЦ-2 | магистральная ТС (прямой и обратный) | С1-С11 (вывод "С"), в том числе С1-К35, А3-А3.12 | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Каравайковой ул: д. 132, д. 138/5, д. 136, д. 137, д. 139, д. 137А, д. 90, д. 141; Фигурный пер: д. 4, д. 6, д. 8; 10 проезд: 20, 8, 51, 16, 2, 26; 13 проезд: 1; 4-я Сосневская ул: д. 128; 4-я Меланжевая ул: д. 2, стр. 2; Инженерный пер: д. 3; ул Карьерная: 20; 15 проезд: 7; пл Меланжистов: 3; ул Огородная: 14, 33стр1, 33; ул Третьего Интернационала: 33; Дружбы ул: д. 2, д. 5, д. 4, д. 6, д. 6А; 14-й проезд: д. 10, к. 1; 14 проезд: 4, 2а; 9 проезд: 56; 1-я Лагерная ул: д. 22; Новая ул: д. 15, д. 1, д. 13, д. 5, д. 9; Инженерная ул: д. 2Е; Соликамская ул: д. 26; 15-й проезд: 5; ул Смирнова: 102, 105А; проезд 15-й: 4; Весенняя ул: д. 1, д. 3; Лакина ул: д. 12; 1-я Меланжевая ул: д. 5/1; Фруктовый пер: д. 4; 8-я Сосневская ул: д. 129; Хрустальная ул: д. 5; Мира ул: д. 5; 13-й проезд: д. 16; | мобильная опрессовочная машина | поочередно по одному из трубопроводов (без отключения потребителей/ возможно снижение параметров теплоносителя)
Владимирский | г. Иваново | ИвТЭЦ-2 | магистральная ТС (прямой и обратный) | С11-С30 (вывод "С"), в том числе С21-А31 | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Шереметевский пр-кт: 100, 53, 116, д. 82А, 85Г, 58, 87, 93; ул Базисная: 38, 23; Базисная ул: д. 23, стр. 3; ул. Наумова: 5; | мобильная опрессовочная машина | поочередно по одному из трубопроводов (без отключения потребителей/ возможно снижение параметров теплоносителя)
Владимирский | г. Иваново | ИвТЭЦ-2 | магистральная ТС (прямой и обратный) | А44-А67 (вывод "А"), в том числе А49-В69 | 06.06.2022 | 10.06.2022 | Ленина пр-кт: 112, 138, 114, 136, 112А, 55; ул Генерала Горбатова: 9А, 5А, 17А, 13; ул Калашникова: 28Р, 16; ул Люлина: 2Б; ул Коллективная: 3Б; | мобильная опрессовочная машина | поочередно по одному из трубопроводов (без отключения потребителей/ возможно снижение параметров теплоносителя)
Владимирский | г. Иваново | ИвТЭЦ-2 | магистральная ТС (прямой и обратный) | А22/1-А44 (вывод "А"), в том числе А28-В47, А25-В45 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Демидова ул: д. 9, стр. 4; Подгорный пер: 2; Комсомольская ул: д. 19; Ленина пр-кт: 100, 64, 42, 102, д. 23, 98, 88, 104, 92; ул Батурина: 1/6; ул 8 Марта: 32; Шереметевский пр-кт: 117; ул Жиделева: 1; ул Калинина: 9/21, 48; ул Набережная: 9; ул Карла Маркса: 3; Вокзальная пл: 5; Пограничный пер: 38; | мобильная опрессовочная машина | поочередно по одному из трубопроводов (без отключения потребителей/ возможно снижение параметров теплоносителя)
Владимирский | г. Иваново | ИвТЭЦ-2 | магистральная ТС (прямой и обратный) | В34-В45 (вывод "В"), в том числе В78-В106("кольцо" Рабочий поселок), В19-В34, В28-А96 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Зверева ул: д. 9А, д. 7/2; Варенцовой ул: д. 12/3, д. 20/9; Парижской Коммуны ул: д. 13, д. 24; Карла Либкнехта ул: д. 26; Ленина пр-кт: 22; ул Куконковых: 139; Красной Армии ул: д. 5; Менделеева ул: д. 7; ул Варенцовой: 9/18, 9/18. стр.4; Красных Зорь ул: д. 2, д. 10, д. 14, д. 11; Пушкина ул: д. 9; Мархлевского ул: д. 34/45; ул Кузнецова: 47; ул Вольная: 18; Серафимовича ул: д. 1; ул Жарова: 3; Багаева ул: д. 26; Конспиративная ул: д. 4-; ул Багаева: 14; ул Зверева: 39; Конспиративный пер: д. 8; пр-кт Ленина: 18; ул Парижской Коммуны: 41; | мобильная опрессовочная машина | поочередно по одному из трубопроводов (без отключения потребителей/ возможно снижение параметров теплоносителя)
Владимирский | г. Иваново | ИвТЭЦ-2 | магистральная ТС (прямой и обратный) | В47-В57 (вывод "В"), в том числе В57-В69 | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Ленина пр-кт: д. 47, д. 43, 25а; ул Жиделева: 5, 1, 21; ул Дзержинского: 39; Динамовская ул: д. 8А, д. 2, к. 2, к. 1, д. 4; пр-кт Ленина: 31А, 51; Жиделева ул: д. 35; Дзержинского ул: д. 8; Громобоя ул: д. 3/25; | мобильная опрессовочная машина | поочередно по одному из трубопроводов (без отключения потребителей/ возможно снижение параметров теплоносителя)
Владимирский | г. Иваново | ИвТЭЦ-3 | магистральная ТС (прямой и обратный) | Д37/ПНС-4-Д135 (вывод "Д") | 04.07.2022 | 08.07.2022 | ул 3-я Южная: 4А; ул Колесанова: 2а, 2б, 2в; ул Куконковых: 82, 46, 48., 97А; ул 3-я Полетная: 5; ул Лежневская: 55; Голубева ул: д. 6; Постышева ул: д. 44, д. 42; Рязанская ул: д. 9; Колесанова ул: д. 7, д. 3; ул Постышева: 65, 44; Куконковых ул: д. 10; | мобильная опрессовочная машина | поочередно по одному из трубопроводов (без отключения потребителей/ возможно снижение параметров теплоносителя)
Владимирский | г. Иваново | ИвТЭЦ-3 | магистральная ТС (прямой и обратный) | Д26-Д92-Д60.02-Д60.12 | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Лежневская ул: д. 207А, д. 211А, д. 158, д. 207, д. 154, д. 164А, д. 211В, д. 160, д. 156, д. 211, д. 211Б, д. 209, д. 152А; ул Станкостроителей: 1, 2; Текстильщиков пр-кт: д. 113Б, д. 117В, д. 119, д. 113А, д. 109Б, д. 113В, д. 117Б, д. 109, д. 115Б, д. 115, д. 115А, д. 117А, д. 117, д. 109а; Профессиональная ул: д. 45, д. 35, д. 33; Кудряшова ул: д. 100, д. 104, д. 110, д. 108, д. 102; ул Любимова: 3А; ул Лежневская: 164А, 158Б, 166А; Нижняя ул: д. 17; пр-кт Текстильщиков: 39; 5-я Коляновская ул: д. 72; Новосельская ул: д. 12А; Маршала Василевского ул: д. 14; | мобильная опрессовочная машина | поочередно по одному из трубопроводов (без отключения потребителей/ возможно снижение параметров теплоносителя)
Владимирский | г. Иваново | ИвТЭЦ-3 | магистральная ТС (прямой и обратный) | Д37/ПНС-4-Д60.02 (вывод "Д") | 18.07.2022 | 22.07.2022 | Генерала Хлебникова ул: д. 36, д. 48, д. 50, д. 44, д. 60; Московский мкр: д. 2, д. 6, д. 10, д. 19, д. 1, д. 18, д. 15, д. 3, д. 17, д. 5, д. 9, д. 14, д. 16, д. 4, д. 11, д. 21, д. 14А, к. 1, к. 2, д. 20, д. 8, д. 13, д. 12; ул Лежневская: 152, 181, 141; Кудряшова ул: д. 80, д. 71, к. 2, к. 1; Строителей пр-кт: д. 29, 67, д. 21, д. 51, д. 55, д. 45, д. 49, д. 35, д. 31, 59, д. 65; Панина ул: д. 16А, д. 14, д. 18, д. 21, д. 16; 30-й мкр: д. 17, д. 3; мкр 30-й: 33, 19; ул Панина: 24; Полевой проезд: д. 11, д. 9; 2-я Чапаева ул: д. 88А; Чапаева пер: 19, д. 17, д. 15; Демьяна Бедного ул: д. 77А, д. 75; пр-кт Строителей: 6, 25, 50В; 30 мкр: 8; Куконковых ул: д. 92А, д. 90, д. 94; | мобильная опрессовочная машина | поочередно по одному из трубопроводов (без отключения потребителей/ возможно снижение параметров теплоносителя)
Владимирский | г. Иваново | ИвТЭЦ-2 | магистральная ТС (прямой и обратный) | В19-В128 (вывод "В"), в том числе В124-124.27, В122-В24.20 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Танкиста Александрова ул: д. 5, д. 15; ул Типографская: 6; ул Московская: 62, 42; ул Поэта Майорова: 16; | мобильная опрессовочная машина | поочередно по одному из трубопроводов (без отключения потребителей/ возможно снижение параметров теплоносителя)
Владимирский | г. Иваново | ИвТЭЦ-3 | магистральная ТС (прямой и обратный) | ТЭЦ-3-Д26-Д37/ПНС-4 (вывода "Д" и "Е"), в том числе ЦТП4-ТК7А, Е6.1-Е6.24 | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Кохомское ш: д. 21, д. 25, д. 8, д. 11, 10, д. 2, д. 1Б, д. 29, стр. 3, д. 5, д. 9, д. 17А, д. 22, д. 20, д. 16, д. 6, д. 21А, д. 4, д. 17, д. 12; ул Куконковых: 141, 104, 139; Куконковых ул: дом № 139, 141Б, 141, 141В; ул Куклева Романа: 28 ( пр. Героев), 28; ТЭЦ-3 мкр: д. 10, д. 17А, д. 7Б, д. 22, д. 8, д. 5, д. 14, д. 3А, д. 26, д. 9, д. 22А, д. 6, д. 7А, д. 3, д. 12, д. 13, д. 11, д. 4, д. 1; ДСК мкр: д. 3, д. 5; ш Энергетиков: 1; ул Ивановская: ЦТП-4+1; ул Домостроителей: 4; Любимова. ул: 13; Кохомское шоссе: 3А, 3 корп2, 7, 3Б, 3 корп1, 7Г; ул Проездная: 18/27; ул Кочетовой: 32; тер. Дерябихская: 1; | ИвТЭЦ-3 | поочередно по одному из трубопроводов, с полным отключением потребителей
Владимирский | г. Иваново | ИвТЭЦ-3 | магистральная ТС (прямой и обратный) | В128-Д60.12 (вывод "Д"), в том числе Д60.12-F24 | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Ташкентская ул: д. 89, д. 82, д. 109, д. 104, д. 90, д. 95, д. 85Б, д. 65А, д. 85Д, д. 106, д. 107, д. 93, д. 97, д. 86А, д. 85А, д. 98, д. 94, д. 91, д. 83Б, д. 85В, д. 83А, д. 101, д. 102, д. 60, д. 72, д. 87, д. 88Б, д. 92, д. 83, д. 96, д. 100, д. 105, д. 63, д. 85Г, д. 88А, д. 106А, д. 85, д. 108, д. 67; Велижская ул: д. 57, д. 47, д. 29, д. 51, д. 55; ул Станкостроителей: 3Г, 7В, 3Б, 11, 1, 3В, 1И, 7Е, 7 и 7Д; Летчика Захарова ул: д. 27, д. 30, д. 15; ул Жугина: 5; Володарского ул: д. 43, д. 40; Лежневская ул: д. 120, д. 124, д. 136, д. 124А, д. 122А, д. 132, д. 136А, д. 134, д. 130, д. 142, д. 148, д. 138, д. 134А, д. 128, д. 146, д. 122, д. 138А, д. 126, д. 140; Станкостроителей ул: д. 8, д. 6, д. 10; Жугина ул: д. 1, д. 11, д. 19, д. 17, д. 15, д. 13, д. 3, д. 9; Поэта Лебедева ул: д. 32, д. 17, д. 12; Куликова ул: д. 18, д. 22, д. 7, д. 5, д. 16, д. 26, д. 23, д. 28, д. 1, д. 16А, д. 25, д. 11, д. 14, д. 17, д. 3, д. 9, д. 20; Благова ул: д. 23, д. 25, д. 27, д. 21, д. 20; ул Кирякиных: 15А; Павленко ул: д. 9, д. 30, д. 13, д. 5, д. 7, д. 11, д. 14, д. 3; Воронина ул: д. 2, д. 9, д. 7, д. 3А, д. 3, д. 4, д. 6, д. 1; Юношеская ул: д. 5; Радищева ул: д. 14, д. 21, д. 12, д. 18, д. 20, д. 12А; ул Ташкентская: 84; Третьего Авиаотряда ул: д. 1, д. 3, д. 18, д. 15; Кирякиных ул: д. 5, д. 10, д. 11, д. 9, д. 4, д. 20, д. 8, д. 16, д. 2, д. 13, д. 12; Торфяной пер: 67; ул Лежневская: 118В, 118Б; ул Воронина: 11, 13; Богдана Хмельницкого ул: д. 95; Нефедова ул: д. 15; | мобильная опрессовочная машина | поочередно по одному из трубопроводов (без отключения потребителей/ возможно снижение параметров теплоносителя)
Владимирский | г. Иваново | ИвТЭЦ-2 | магистральная ТС (обратный) | В1-В19 (вывод "В") | 08.08.2022 | 12.08.2022 | ул Смирнова: 86, 84; Аптечный пер: д. 3; Революции пл: 2/1; | мобильная опрессовочная машина | поочередно по одному из трубопроводов (без отключения потребителей/ возможно снижение параметров теплоносителя)
Владимирский | г. Иваново | ИвТЭЦ-2 | магистральная ТС (прямой) | В1-В19 (вывод В") | 15.08.2022 | 19.08.2022 | ул Смирнова: 84, 86; Революции пл: 2/1; Аптечный пер: д. 3; | мобильная опрессовочная машина | поочередно по одному из трубопроводов (без отключения потребителей/ возможно снижение параметров теплоносителя)