**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» за 2022 год**

**Раздел 1. Основные положения муниципальной программы**

Муниципальная программа города Иванова «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1483. Реализация муниципальной программы завершена 31.12.2022.

* 1. **Головной исполнитель муниципальной программы**

Администрация города Иванова (управление организационной работы)

* 1. **Цель муниципальной программы**

Обеспечение открытого, ответственного и эффективного местного самоуправления в городе Иванове

* 1. **Задачи муниципальной программы**

– совершенствование института муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Иваново;

– развитие муниципальной службы и определение единого подхода   
к организации и проведению обучающих мероприятий;

– повышение функциональной деятельности органов Администрации города Иванова и ее структурных подразделений и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова;

– обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ   
к информации о деятельности органов местного самоуправления;

– создание условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений Администрацией города Иванова;

– обеспечение открытости и общедоступности информации о деятельности Администрации города Иванова;

– оказание поддержки деятельности ТОС, содействие их развитию;

– организация действенной пропаганды социальных ценностей.

* 1. **Подпрограммы муниципальной программы**

Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=40E58F4BCFE827CB22130BEF50D67947C07DC44275CEFF5FD617B34255C33D95881CE7C10415F0661A97TAhFL) «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова»

Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=40E58F4BCFE827CB22130BEF50D67947C07DC44275CEFF5FD617B34255C33D95881CE7C10415F0651F91TAhCL) «Открытая информационная политика»

Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=40E58F4BCFE827CB22130BEF50D67947C07DC44275CEFF5FD617B34255C33D95881CE7C10415F0651992TAh8L) «Территориальное общественное самоуправление»

Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=40E58F4BCFE827CB22130BEF50D67947C07DC44275CEFF5FD617B34255C33D95881CE7C10415F065199BTAhAL) «Пропаганда социальных ценностей»

Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=40E58F4BCFE827CB22130BEF50D67947C07DC44275CEFF5FD617B34255C33D95881CE7C10415F0651B90TAh4L) «Программа развития муниципальной службы города Иванова»

Специальная подпрограмма «Исполнение налоговых обязательств органами местного самоуправления, возникающих при продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

**Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году**

**2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы   
за 2022 год**

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2022 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

* 1. **Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных  
     с реализацией муниципальной программы в 2022 году**

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2022, и решением Ивановской городской Думы   
от 21.12.2022 № 356 составил 744 970,83 тыс. руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному   
по муниципальной программе за отчетный год (с учетом объема экономии бюджетных средств, полученного по итогам проведения конкурентных процедур) составила 99,93%.

**Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов**

Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать вывод, что в 2022 году запланированные целевые индикаторы выполнены.

Учитывая, что реализация муниципальной программы направлена   
на обеспечение открытого, ответственного и эффективного местного самоуправления в городе Иванове и осуществляется на постоянной основе, а также то, что муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города Иванова», утвержденная постановлением Администрации города Иванова   
от 13.11.2018 № 1483, прекратила свое действие, была разработана новая муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города Иванова», которая утверждена постановлением Администрации города Иванова   
от 11.11.2022 № 1832.

**Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой   
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году**

В 2022 году продолжена работа по следующим направлениям:

– обеспечение деятельности Администрации города Иванова,   
ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова;

– своевременное и полное информирование населения о деятельности Администрации города Иванова;

– оказание поддержки деятельности территориального общественного самоуправления, содействие его развитию;

– организация действенной пропаганды социальных ценностей;

– изготовление и размещение социальной рекламы на улицах города;

– проведение электронных торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В рамках реализации аналитической подпрограммы «Открытая информационная политика» в отчетном году деятельность Администрации города Иванова и Главы города Иванова положительно или нейтрально освещалась в более чем 2000 сюжетах. Кроме официального сайта Администрации города Иванова   
и газеты «Рабочий край» информирование населения осуществлялось в эфирах телеканалов «Ивтелерадио», «БАРС», радиоканалов «Радио России - Иваново», «Иваново 106,7 FM», «Радио Монте-Карло», «Радио Ваня», «Дорожное радио».   
В рамках взаимодействия со средствами массовой информации было предоставлено свыше 1500 ответов, в том числе в формате интервью на теле- и радиоканалах. Чаще всего журналистов интересовали темы: жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, архитектура и градостроительство, работа транспортной системы, дошкольное и школьное образование.

В последние годы движение территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) расширяет границы. На 31.12.2022 в городе Иванове зарегистрировано 69 ТОС.

Численность населения, вовлеченного в процесс ТОС, составляет 136 тыс. чел.

В 2022 году зарегистрировано 3 новых ТОС: это ТОС «Буратино», «Графский», «Уютный двор». Также были утверждены границы трех ТОС – «Радужный», «Шереметевская миля» и «Семейный», отменены границы ТОС «Соснево».

Основными целями деятельности Администрации города Иванова   
при взаимодействии с ТОС являются:

– создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории города Иванова;

– развитие ТОС, содействие самоорганизации населения по месту жительства, участию территориального общественного самоуправления в осуществлении местного самоуправления;

– организация взаимодействия Главы города Иванова с органами ТОС, общественными, творческими, профессиональными и иными объединениями самоорганизации граждан;

– содействие в реализации проектов по местным инициативам на территории ТОС города Иванова;

– разработка предложений по совершенствованию механизмов взаимодействия органов местного самоуправления города Иванова с органами ТОС города Иванова.

Администрация города Иванова заинтересована в развитии инициатив граждан и формирует систему муниципальной поддержки их деятельности.

В 2022 году на обеспечение деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова направлено 2340,93 тыс. руб.

ТОС активно задействованы в процессе уборки улиц города, в проведении субботников. Администрация города Иванова обеспечивает уборочным инвентарем жителей, а после окончания субботников организует вывоз мусора.

В 2022 году Администрацией города Иванова проведен конкурсный отбор инициативных проектов по благоустройству дворовых пространств и других общественных зон. Из 15 проектов - победителей 9 – проекты ТОС города Иванова: было осуществлено обустройство карманных парков и детских игровых площадок, установлено спортивное оборудование, реализованы мероприятия   
по благоустройству территорий во дворах.

В 2022 году на организацию и деятельность ТОС из бюджета города выделялись финансовые средства по следующим направлениям:

- проведение праздничных мероприятий, посвященных знаменательным, праздничным и тематическим датам (Новый Год, Рождество, День Победы, День города Иванова, День семьи, любви и верности, День знаний, День пожилых людей);

- проведение детских спортивных мероприятий (в спартакиаде среди команд ТОС города Иванова приняли участие более 200 человек, 15 команд ТОС);

- приобретение канцтоваров для деятельности Совета ТОС (для проведения собраний, конференций жителей, заседаний Советов ТОС);

- приобретение сувенирной продукции, спортивных товаров, предназначенных для вручения жителям в рамках проведения праздничных мероприятий в ТОСах города;

- приобретение изделий хозяйственно-бытового назначения для проведения работ по благоустройству территорий ТОС (мешки для мусора, перчатки);

- проведение городских конкурсов «Лучший председатель ТОС 2022», (приняли участие 21 председатель ТОС), «Лучший активист ТОС 2022» (приняли участие 29 чел.).

За отчетный период проведено 15 совещаний с председателями Советов ТОС   
по различным вопросам жизнедеятельности города (включая рабочие встречи, круглые столы, совещания-семинары, форумы, в том числе выездные).

ТОС города Иванова совместно с органами местного самоуправления участвуют в формировании планов мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению самоуправляемых территорий, ремонту дорог и тротуаров.

Администрация города Иванова уделяет особое внимание популяризации деятельности ТОС посредством привлечения региональных СМИ. Информация   
о деятельности ТОС регулярно предоставляется в средства массовой информации, размещается на сайте Администрации города Иванова.

Количество информационных материалов, опубликованных на сайте Администрации города Иванова и официальном аккаунте отдела по организации работы ТОС, освещающих деятельность ТОС, в 2022 году составило 185 публикаций.

В рамках аналитической подпрограммы «Пропаганда социальных ценностей» в 2022 году организовано изготовление и размещение социальной рекламы на улицах города.

В целях дальнейшего повышения эффективности и результативности муниципальной службы, развития кадрового потенциала, повышения престижа   
и открытости муниципальной службы, снижения количества факторов, способствующих проявлению коррупции на муниципальной службе, оптимизации  
и эффективного использования бюджетных средств управлением муниципальной службы и кадров в 2022 году продолжена работа по реализации аналитической подпрограммы «Программа развития муниципальной службы города Иванова».

В отчетном периоде 39 муниципальных служащих Администрации города Иванова повысили квалификацию по направлению своей деятельности. Организовано обучение по программам «Специфика соблюдения антикоррупционного законодательства на муниципальной службе, в бюджетных   
и подведомственных организациях» и «Противодействие коррупции в сфере закупок» муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд во исполнение требований Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478.

Штатная численность муниципальных служащих Администрации города Иванова (с учетом отраслевых и функциональных структурных подразделений, наделенных правами юридического лица) составила в 2022 году 511 чел. Сформирован оптимальный по составу и численности аппарат муниципальных служащих.

В целях своевременного реагирования на возможные факты проявления коррупции в Администрации города Иванова осуществляет деятельность комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений города Иванова и урегулированию конфликта интересов в Администрации города Иванова.

Во исполнение требований Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, в 2022 году:

- 11 муниципальных служащих прошли повышение квалификации   
по программе «Противодействие коррупции в сфере закупок» на базе Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр СКБ Контур» , 5 из которых определены ответственными лицами, на которых возложены функции, преимущественно связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок;

- 14 лиц, впервые поступивших на должности муниципальной службы, замещение которых связано с соблюдением антикоррупционных стандартов, прошли повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции в сфере закупок» на базе Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Научно-консультационный центр «Образовательные системы и проекты».

В целях обеспечения единой муниципальной политики в области противодействия коррупции на территории городского округа Иваново и выработки предложений по предупреждению коррупции, пресечению и устранению причин   
и условий, способствующих ее проявлениям, постановлением Администрации города Иванова от 21.04.2021 № 475 «О противодействии коррупции в городском округе Иваново» утверждены Положение о комиссии по координации работы   
по противодействию коррупции в городском округе Иваново (далее – Комиссия   
по противодействию коррупции), состав этого коллегиального органа и план противодействия коррупции в городском округе Иваново на 2021 - 2024 годы.

В 2022 году состоялись два заседания Комиссии по противодействию коррупции, на которых проведены итоги реализации Плана по противодействию коррупции в городском округе Иваново в 2021 году, изучены результаты работы Комиссии по служебному поведению, анализу достоверности и полноте сведений   
о доходах, расходах, имуществу и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений за 2021 год.

В рамках специальной подпрограммы «Исполнение налоговых обязательств органами местного самоуправления, возникающих при продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» налоговые обязательства, возникающие при продаже права на заключение договоров   
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, исполнены в полном объеме. В соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 21.12.2022   
№ 2127 «О проведении торгов в форме электронного аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящих рекламных конструкций» на торги выставлены 5 отдельно стоящих рекламных конструкций, что соответствует плановому значению индикатора.

**4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2022 год**

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2022 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

**4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных  
с реализацией муниципальной программы в 2022 году**

**Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2022 год в разрезе подпрограмм, %**

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2022 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов**

Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту   
их завершения достигнуты, за исключением одного целевого показателя, достижение которого не представлялось возможным по объективным причинам.

**Раздел 6. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за весь период ее реализации**

Реализация муниципальной программы с 2019 по 2022 годы позволила обеспечить деятельность Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова. Штатная численность муниципальных служащих к концу 2022 года составила 511 чел., численность работников казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова, ‑ 432 чел. На конец 2022 года 100 % граждан имеют доступ   
к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МКУ МФЦ в городе Иванове.

В рамках реализации аналитической подпрограммы «Открытая информационная политика» в периоде 2019-2022 гг. обеспечено своевременное   
и полное информирование населения о деятельности Администрации города Иванова. Всего количество информационных сообщений на «Ленте новостей» официального сайта Администрации города Иванова составило 12 тыс. сообщений, количество организованных теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова за счет исполнения муниципальных контрактов ­ более 780 передач, на безвозмездной основе – 1501 передача.

В течение 2019-2022 гг. увеличилось количество ТОС зарегистрированных   
в городе Иванове, с 60 до 69, так же увеличилось количество информационных материалов в средствах массовой информации, освещающих их деятельность со 169 до 185 публикаций.

Реализации аналитической подпрограммы «Пропаганда социальных ценностей» позволила организовать изготовление и размещение социальной рекламы на улицах города, количество проведенных социальных рекламных акций составило 255.

На повышение эффективности муниципальной службы города Иванова, в том числе организацию повышения квалификации муниципальных служащих была направлена аналитическая подпрограмма «Программа развития муниципальной службы города Иванова». В 2022 году кадровый резерв сформирован в отношении 36% должностей муниципальной службы. С 2019 по 2022 годы 475 муниципальных служащих Администрации города Иванова повысили квалификацию   
по направлению своей деятельности. В органах местного самоуправления городского округа внедрены механизмы предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.

В 2022 г. в муниципальную программу была включена специальная подпрограмма «Исполнение налоговых обязательств органами местного самоуправления, возникающих при продаже права на заключение договоров   
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», которая включает в себя комплекс мер по соблюдению органами местного самоуправления норм Налогового кодекса Российской Федерации.

|  | **Наименование Программы**  **(с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)** | **Объем плановых расходов (тыс. руб.)** | **Объем фактических кассовых расходов**  **(тыс. руб.)** | **Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур  (тыс. руб.)  (при наличии)** | **Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.)  (при наличии)** | | **Пояснение причин отклонений расходов**  **на осуществление отдельных мероприятий** | **Наименование целевого индикатора (единица измерения)** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых)**  **и фактически достигнутых результатов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **по состоянию**  **на** | |
|
| **1 января отчетного года** | **1 января текущего финансового года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **11.** | **Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» (управление организационной работы Администрации города Иванова)** | **744 970,83** | **742 646,26** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Доля муниципальных служащих Администрации города Иванова, прошедших повышение квалификации в течение года, от общего количества муниципальных служащих (%) | 7,5 | 7,6 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с организацией обучения  по программам  «Специфика соблюдения антикоррупционного законодательства на муниципальной службе,  в бюджетных и подведомственных организациях»  и «Противодействие коррупции в сфере закупок» |
|  |  | Доля официально опубликованных постановлений Администрации города Иванова, затрагивающих права, свободы  и обязанности человека  и гражданина, вступивших в силу после их официального опубликования (обнародования),  от общего количества постановлений, обязательных  к опубликованию  (%) | 100 | 100 |  |
| Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных  в городе Иванове  (ед.) | 69 | 69 |  |
| Количество посещений официального сайта Администрации города Иванова в сети Интернет (млн посещений) | 7,3 | 7,3 |  |
| Количество информационных сообщений на «Ленте новостей» официального сайта Администрации города Иванова (тыс. сообщений) | 3,1 | 3,1 |  |
|  |  | Общее количество теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова  (передач) | 558 | 561 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с увеличением финансирования |
| Длительность размещения социальной рекламы на рекламных щитах (дней) | 365 | 365 |  |
| Численность муниципальных служащих, прошедших  в течение года курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации  (чел.) | 38 | 39 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с организацией обучения  по программам  «Специфика соблюдения антикоррупционного законодательства на муниципальной службе,  в бюджетных и подведомственных организациях»  и «Противодейств |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ие коррупции в сфере закупок» |
| Количество жалоб  на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных  в установленном порядке обоснованными  (жалоба) | 0 | 0 |  |
| 11.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова» (управление организационной работы Администрации города Иванова) | 720 967,16 | 718 648,60 | Итого  по подпрограмме: 1 582,86 | Итого  по подпрог-рамме: – | Итого  по подпрог-рамме: – | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Штатная численность муниципальных служащих Администрации города Иванова, ее структурных подразделений и органов  (чел.) | 508 | 511 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с осуществлением в течение отчетного года организационно-штатных мероприятий, необходимых для качественного исполнения возложенных  на органы местного самоуправления функций |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Штатная численность работников казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова, ее структурных подразделений и органов (чел.) | 432 | 432 |  |
| Количество жалоб  на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных  в установленном порядке обоснованными  (жалоба) | 0 | 0 |  |
| Количество граждан,  для которых получение услуг было организовано в режиме «одного окна» (чел.) | 335 000 | 335 000 |  |
| Доля должностей муниципальной службы, на замещение которых привлечены лица  из кадрового резерва Администрации города Иванова (%) | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных  и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МКУ МФЦ в городе Иванове (%) | 100 | 100 |  |
| Количество «окон»  для предоставления государственных  и муниципальных услуг (ед.) | 67 | 67 |  |
| Количество универсальных специалистов в МКУ МФЦ в городе Иванове (ед.) | 75 | 75 |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности Главы города Иванова» (Администрация города Иванова (управление бюджетного учета  и отчетности)) | 2 968,30 | 2 968,30 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова» (Администрация города Иванова (управление бюджетного учета  и отчетности)) | 179 413,60 | 178 258,95 | 890,77 |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,36 %. Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано  с экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур, а также отсутствием потребности  в средствах  по расходам, связанным  с осуществлением служебных командировок | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета  по управлению имуществом» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 53 881,48 | 53 834,84 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,91%  Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано  с нарушением срока поставки товара  по заключенному муниципальному контракту | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета  по культуре Администрации города Иванова» (комитет  по культуре Администрации города Иванова) | 6 675,36 | 6 669,31 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,91% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | 10 970,62 | 10 970,62 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Членские взносы в общероссийские  и региональные объединения муниципальных образований» (Администрация города Иванова (управление организационной работы)) | 2 500,86 | 2 500,85 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности управления благоустройства Администрации города Иванова» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 23 403,17 | 23 353,29 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,79% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности управления жилищной политики  и ипотечного кредитования администрации города Иванова» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова) | 14 706,45 | 14 704,06 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,98% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 25 852,00 | 25 851,95 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности управления капитального строительства Администрации города Иванова» (управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 9 689,45 | 9 685,64 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,96% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности управления образования Администрации города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова) | 28 535,35 | 28 535,21 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,99% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками» (Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальными закупками») | 14 626,05 | 14 583,55 | 42,50 |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,72%. Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано  с  экономией средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации города Иванова» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 6 226,40 | 6 220,39 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,90% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления Администрации города Иванова» (Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова) | 60 579,67 | 60 579,65 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление делами Администрации города Иванова» (Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение «Управление делами Администрации города Иванова»)) | 134 438,01 | 133 788,42 | 649,59 |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,52%. Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано  с  экономией средств, полученной  по итогам проведения конкурентных процедур | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг в городе Иванове» (Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг  в городе Иванове»)) | 85 773,97 | 85 536,51 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,72 %.  Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано  с целевым расходованием средств,  выделенных на софинансирование расходов по обеспечению функционирования учреждения из областного бюджета,  в виде фактической потребности  за работу в праздничные и выходные дни для возможности подачи гражданами заявлений на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет в МФЦ за период с 1 по 10 мая 2022 года | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности» (управление капитального строительства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение  по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности)) | 25 081,12 | 25 045,78 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,86% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова, должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 17 593,60 | 17 580,49 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,93%.  Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано  с тем, что начисление муниципальной пенсии происходит  «по факту» обращения.  Все обратившиеся, кому положена данная услуга, получили пенсионное обеспечение | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по управлению жилищным фондом» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом)) | 10 692,77 | 10 627,22 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,39%.  Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано  с тем, что были предусмотрены средства  на оплату услуг связи, коммунальных услуг, а счета  на оплату услуг, оказанных  в декабре, приходят в январе. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета  по экологии Администрации города Иванова» (комитет  по экологии Администрации города Иванова)) | 6 771,25 | 6 771,25 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100,0%. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Формирование органами местного самоуправления форм статистического наблюдения»  (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 587,68 | 582,32 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,09%.  Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано  со снижением необходимого объема работ |  |  |  |  |
| 11.2 | Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика» (управление общественных связей  и информации Администрации города Иванова,  управление организационной работы Администрации города Иванова) | 20 736,98 | 20 736,98 | Итого  по подпрограмме: \_ | Итого  по подпрог-рамме: – | Итого  по подпрог-рамме: – | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Доля официально опубликованных постановлений Администрации города Иванова, затрагивающих права, свободы  и обязанности человека  и гражданина, вступивших в силу после их официального опубликования (обнародования),  от общего количества постановлений, обязательных  к опубликованию (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество посещений официального сайта Администрации города Иванова в сети Интернет (млн посещений) | 7,3 | 7,3 |  |
| Количество информационных сообщений на «Ленте новостей» официального сайта Администрации города Иванова (тыс. сообщений) | 3,1 | 3,1 |  |
| Количество организованных теле-  и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова, за счет исполнения муниципальных контрактов  (передач) | 178 | 179 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с увеличением финансирования |
| Количество организованных теле-  и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова, на безвозмездной основе (передач) | 380 | 382 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с  увеличением числа общественно значимых мероприятий в городе |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных правовых актов Администрации города Иванова, официальных сообщений (извещений), опубликованных  в печатных СМИ (ед.) | 604 | 606 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с увеличением количества муниципальных правовых актов и иных официальных сообщений (извещений), требующих официального опубликования для всеобщего ознакомления |
| Количество публикаций о социально-экономическом  и культурном развитии муниципального образования,  его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, опубликованной  в печатных СМИ (газета «Рабочий край») (шт.) | 465 | 468 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с увеличением количества публикаций  за счет  роста числа проводимых общественно значимых мероприятий  в городе |
|  |  |  |  | Количество публикаций о социально-экономическом  и культурном развитии муниципального образования,  его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, опубликованной  в печатных СМИ (иные СМИ) (шт.) | 60 | 61 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с увеличением количества публикаций  за счет  роста числа проводимых общественно значимых мероприятий  в городе |
| Мероприятие «Информирование жителей об актуальных событиях в городе Иванове» (Администрация города Иванова (управление общественных связей и информации)) | 7 230,44 | 7 230,44 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100,0 %. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Редакция газеты «Рабочий край» на финансовое обеспечение затрат  по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей муниципального образования официальной информации  о социально-экономическом  и культурном развитии муниципального образования,  о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» (Администрация города Иванова (управление общественных связей и информации)) | 13 506,54 | 13 506,54 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100,0 %. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Проведение публичных слушаний» (Администрация города Иванова (управление организационной работы)) | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Публичные слушания  не проводились | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11.3 | Аналитическая подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление» (управление общественных связей и информации Администрации города Иванова) | 2 344,00 | 2 340,93 | Итого  по подпрограмме: 3,07 | Итого  по подпрог-рамме: – | Итого  по подпрог-рамме: – | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Численность населения города Иванова, охваченного деятельностью ТОС  (тыс. чел.) | 136 | 136 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных совещаний, рабочих групп, круглых столов  с председателями Советов ТОС (ед.) | 15 | 15 |  |
| Количество информационных материалов, опубликованных  на сайте Администрации города Иванова  и официальном аккаунте отдела по организации работы ТОС в сети Инстаграм, освещающих деятельность ТОС (ед.) | 185 | 185 |  |
| Количество участников городского конкурса «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иванова» (чел.) | 21 | 21 |  |
| Мероприятие «Обеспечение мероприятий по деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова» (управление общественных связей  и информации Администрации города Иванова) | 2 344,00 | 2 340,93 | 3,07 |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,87%  Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано  с  экономией средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11.4 | Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей» (управление  по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова) | 602,20 | 599,26 | Итого  по подпрограмме: 2,94 | Итого  по подпрог-рамме: – | Итого  по подпрог-рамме: – | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Длительность размещения социальной рекламы на рекламных щитах (дни) | 365 | 365 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество рекламных поверхностей (щитовых установок), на которых размещается социальная реклама (ед.) | 377 | 377 |  |
| Новогоднее оформление территориальных зон города (ед.) | 4 | 4 |  |
| Разработка дизайн-макетов по тематике социальных акций (ед.) | 30 | 23 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с увеличением количества обращений получателей муниципальной услуги с уже готовыми макетами акций социальной рекламы |
| Количество социальных рекламных акций (ед.) | 65 | 65 |  |
| Изготовление флагов расцвечивания (ед.) | 3360 | 3360 |  |
| Мероприятие «Пропаганда социальных ценностей» (управление по делам наружной рекламы, информации  и оформления города Администрации города Иванова) | 602,20 | 599,26 | 2,94 |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,51% . Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано  с  экономией средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11.5 | Аналитическая подпрограмма «Программа развития муниципальной службы города Иванова» (управление муниципальной службы  и кадров Администрации города Иванова) | 318,60 | 318,60 | Итого  по подпрограмме: – | Итого  по подпрог-рамме: – | Итого  по подпрог-рамме: – | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Численность муниципальных служащих, прошедших  в течение года курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации(чел.) | 38 | 39 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с организацией обучения  по программам  «Специфика соблюдения антикоррупционного законодательства на муниципальной службе,  в бюджетных и подведомственных организациях»  и «Противодействие коррупции в сфере закупок» |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв,  в соотношении  со штатной численностью (%) | 36 | 36 |  |
| Количество проведенных мероприятий правовой  и антикоррупционной направленности (штук) | 8 | 8 |  |
| Доля нормативных правовых актов,  к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования  об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Администрации города Иванова, проходивших антикоррупционную экспертизу (%) | 0 | 0 |  |
| Мероприятие «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности  и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  и Избирательной комиссии города Иванова» (управление муниципальной службы  и кадров Администрации города Иванова) | 318,60 | 318,60 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие  «Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы, внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы»  (управление муниципальной службы  и кадров Администрации города Иванова) | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы»  (управление муниципальной службы  и кадров Администрации города Иванова) | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих»  (управление муниципальной службы  и кадров Администрации города Иванова) | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Мероприятия, направленные  на противодействие коррупции»  (управление муниципальной службы  и кадров Администрации города Иванова) | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11.6 | Специальная подпрограмма «Исполнение налоговых обязательств органами местного самоуправления, возникающих при продаже права  на заключение договоров  на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»  (Администрация города Иванова (управление бюджетного учета  и отчетности)) | 1,89 | 1,89 | Итого  по подпрограмме: – | Итого  по подпрограмме: – | Итого  по подпрограмме: – |  | Количество рекламных конструкций, предоставляемых  на торги (ед.) | 5 | 5 |  |
| Мероприятие «Исполнение налоговых обязательств органами местного самоуправления, возникающих при продаже права  на заключение договоров  на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (Администрация города Иванова (управление бюджетного учета  и отчетности)) | 1,89 | 1,89 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100,0% |  |  |  |  |