|  |  |
| --- | --- |
| **Условия исполнения контракта** | **Предложение единственного участника запроса предложений** |
| Предложение о цене контракта | 18 163 154,48 руб. |
| Опыт успешной работы на рынке общестроительных работ | Опыт успешной работы участника закупки подтверждается контрактами, которые заключены на сумму не менее чем начальная максимальная цена контракта, в том числе: 1. Муниципальный контракт на выполнение работ по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования от 27.01.2014 № 1155 на сумму 35 930 660,00 руб.2. Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования от 09.01.2013 № 1527 на сумму 30 509 189,00 руб.3. Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорог и тротуаров от 26.07.2013 № 404 на сумму 41 999 855,88 руб.4. Муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту дорог от 27.05.2013 № 132 на сумму 25 048 309,00 руб.5. Муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту дорог от 01.03.2013 № 4 на сумму 33 240 147 руб.6. Муниципальный контракт на выполнение работ по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования от 15.11.2012 № 1413 на сумму 42 380 299,09 руб. |
| Сроки (периоды) выполнения работс даты заключения муниципального контракта (в календарных днях): |
| *1. Разборка покрытий, оснований, бортовых камней, облицовки стен* | 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента заключения контракта. |
| *2. Устройство ливневой канализации* | 20 (Двадцать) календарных дней с момента заключения контракта. |
| *3. Устройство наружного электроосвещения* | 25 (Двадцать пять) календарных дней с момента заключения контракта. |
| *4. Отделка парапетов, устройство покрытий из тротуарной плитки, установка бортовых камней* | 65 (Шестьдесят пять) календарных дней с момента заключения контракта. |
| *5. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров* | 200 (Двести) календарных дней с момента заключения контракта. |
| *6. Установка малых архитектурных форм, озеленение* | 200 (Двести) календарных дней с момента заключения контракта. |